# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Департамент образования

Россия, Самарская область, 445054, г. Тольятти, ул. Голосова, 34,

Тел.: (8482) 54-38-70, e-mail: office_do@tgl.ru

_______________№ ___________

Руководителям образовательных учреждений

на № ___________от ___________

О национальных проектах

Уважаемые руководители!

Направляю вам информацию о ходе реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в части, касающейся отрасли «Образование», с плановыми значениями на 2019 год и текущим исполнением. Прошу Вас довести информацию до педагогических коллективов и родительской общественности.

Кроме того, для информирования педагогических коллективов и родительской общественности  рекомендую  использовать запись передачи с Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым по теме Нацпроект «Образование» (канал ГТРК Самара, передача «Главная тема: нацпроект «Образование», август 2019 года. Ссылка на передачу https://www.youtube.com/watch?v=S5CFcLAoXxs

Информация о нацпроекте и ролик с передачей размещены на официальном сайте департамента образования в рубрике «Национальные проекты».

Приложение:  на 4 л.

Руководитель 			                                            Л.М. Лебедева

Коновалова Е.Ю.,

543071

Информация о реализации  региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2019 г. | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, нарастающим итогом, тыс. человек | 13,962 человек | 13766 чел. (97%) |
| 2. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | 900 | 1387 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта), нарастающим итогом, % | 70 % | 70% |
| 4 | Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом, человек |  | 800 |

Информация о реализации  региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2019г. | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории г.о. Тольятти, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 20% | 10% |
| 2. | Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществивших повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 200 | 40 чел. |

Информация о реализации  региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2019г. | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество кабинетов, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», количество кабинетов | 2 кабинета. | 0 кабинетов |

*На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области  от  04.06.2019 № 530/р  «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений Самарской области на поставку в 2019 году оборудования по предметной области «Технология» определены 2 общеобразовательных учреждения: МБУ «Лицей № 57» и  МБУ «Гимназия № 77».  Ориентировочные сроки поставки оборудования сентябрь 2019 года.

Информация о реализации  региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование мероприятия | Значение на 2019 год | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %. | 14 | 11,92% |
| 2 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Самарской области, %. | 30 | 21,6 % |

Информация о реализации  региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2019г. | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Значение показателя на 2019 год - 0 % | 0% |

Информация о реализации  региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2019г. | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (с нарастающим итогом) | 5,010 тыс. ед. | 3,006 тыс. ед. |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 82%. | - % |

Структура информации по реализации национального проекта

«Демография»

Федеральный проект №1

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата:

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2019 г. | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Доля старшеклассников, охваченных занятиями по «семейным ценностям» | Не установлен Мониторинг будет проведен в процессе реализации региональной составляющей Национального проекта «Демография» | - |

Федеральный проект №2

«Старшее поколение»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2019г. | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Мониторинг количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования | 1 мониторинг | 1 мониторинг |
| 2 | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | Не менее 10% | 4,6% |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни) | Не менее 12 | 73 |

Федеральный проект  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2019г. | Выполнение (на 13.09.2019) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) | 91,1% | 86,5% |