|  |  |
| --- | --- |
|  | **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  **городского округа Тольятти «Школа №20»** |
| 445017, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 83.  Телефон/факс (8482) 26 33 53, e-mail: [school20@edu.tgl.ru](mailto:school20@edu.tgl.ru) | |

**План реализации проекта развития**

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

**городского округа Тольятти**

**«Школа №20»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управленческий портфель ДО** | «Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра» |
| **Название проекта** | Совершенствование инновационного мышления обучающихся через внедрение системы школьных интеллектуальных игр «На крыльях знаний» в работу информационно-библиотечного центра «Вершины» |
| **Наименование организации** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  городского округа Тольятти «Школа №20» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Деятельность** | **Сроки** | **Категория участников** | **Количество участников** | **Ответственный**  **ФИО, должность, тел.** | **Результат деятельности** |
| * **Организационная деятельность** | | | | | | |
| * **Разработка распорядительных и нормативных локальных документов** | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта приказа о создании проектного управления | До 01.09.2019 | Администрация | 5 чел. | Кучко Е.А., зам.дир. по УВР,  262590 | Издан приказ |
| 2 | Разработка проекта приказа об утверждении проектной группы | До 01.09.2019 | Администрация | 8 чел. | Кучко Е.А., зам.дир. по УВР,  262590 | Утвержден состав проектной группы |
| 3 | Разработка Положения о проектном офисе | До 01.09.2019 | Члены проектной группы, администрация | 5 чел. | Кучко Е.А., зам.дир. по УВР,  262590 | Разработано и введено в действие Положение о проектном офисе |
| 4 | Создание структуры проектного управления | До 01.09.2019 | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А., зам.дир. по УВР,  262590 | Создана и внедрена структура проектного управления |
| 5 | Разработка Положения о школьных интеллектуальных играх «На крыльях знаний» | До 01.12.2019 | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А., зам.дир. по УВР,  262590 | Разработано и введено в действие Положение о школьных интеллектуальных играх «На крыльях знаний» |
| * **Создание мотивационных механизмов поддержки участников проектной деятельности** | | | | | | |
| 6 | Внесение изменений и дополнений в Положение по распределению спецфонда. | До 01.03.2020 | Члены проектной группы, администрация, профсоюз | 9 чел. | Кучко Е.А., зам.дир. по УВР,  262590 | Внесены изменения и дополнения к Положению по распределению специального фонда оплаты труда работников МБУ «Школа №20» |
| 7 | Разработка способов морального поощрения участников ПД моральных | До 01.03.2020 | Члены проектной группы, администрация, профсоюз | 9 чел. | Кучко Е.А., зам.дир. по УВР,  262590 | Разработаны и утверждены приказом директора способы морального поощрения участников ПД |
| * **Привлечение общественности к обсуждению хода реализации**   **и результатов проектной деятельности** | | | | | | |
| 8 | Планирование совместной работы в рамках ПД с депутатами Думы городского округа Тольятти (Денисов А.В., Степанов А.А.) | январь,  май,  сентябрь,  декабрь  2020г. | Члены проектной группы, администрация | 10 чел. | Соловых Т.А, зам.дир. по УВР,  262590 | Составлен план-график расширенных заседаний проектной группы, совместно с депутатами Думы городского округа Тольятти (протокол) |
| 9 | Проведение круглого стола по вопросу организации ПД в школе для родительской общественности | январь,  декабрь  2020г. | Члены проектной группы, администрация | 163 чел. | Чалганова С.Ю., зам.дир. по УВР,  262590 | Проведены круглые столы с родительской общественностью (протокол). |
| 10 | Планирование совместной деятельности с Юношеской библиотекой №1 Центрального района | До 01.02.2020 | Члены проектной группы, администрация | 120 чел. | Бурдина С.М., библиотекарь  263353 | Составлен план совместной работы по проведению одной интеллектуальной игры |
| * **Методическая деятельность** | | | | | | |
| * **Создание системы внутрифирменного обучения в рамках работы «Учительского клуба»** | | | | | | |
| 1 | Проведена творческая лаборатория сообщества педагогов-новаторов | февраль, сентябрь 2020 г. | Педагоги школы, входящие в состав сообщества | 14 чел. | Афанасьева Е.Н., член проектной группы  263353 | Количество обученных педагогов - 14 чел.  Сформирован банк заданий по предметным областям в рамках функциональной грамотности |
| 2 | Проведена творческая лаборатория сообщества педагогов-исследователей | апрель,  октябрь  2020 г. | Педагоги школы, входящие в состав сообщества | 11 чел. | Емельянова Н.В., член проектной группы  263353 | Количество обученных педагогов - 11 чел. Разработаны для игр нестандартные исследовательские задачи. |
| 3 | Проведена творческая лаборатория сообщества педагогов-просветителей | май, ноябрь  2020 г. | Педагоги школы, входящие в состав сообщества | 18 чел. | Полынова С.В., член проектной группы  263353 | Количество обученных педагогов - 18 чел.  Написано не менее 5 статей на тему «Организация работы учителя-предметника на уроках и во внеурочное время по формированию у обучающихся продуктивного инновационного мышления» |
| * **Совершенствование профессиональной компетенции педагогов** | | | | | | |
| 4 | Участие педагогов школы, задействованных в ПД школы в методических мероприятиях, организованных ОО, включенных в управленческий портфель «Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра» | в теч.  реализации проекта | Педагоги школы | 17 чел | Банина Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Привлечено к участию совместным методическим мероприятиям 17 педагогов в рамках управленческого портфеля «Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра» |
| * **Повышение квалификации педагогов по тематике проекта** | | | | | | |
| 5 | Направление на обучение педагогов по тематике проекта | март-май  2020 г. | Педагоги школы | 4 чел. | Банина Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Успешно прошли курсовую подготовку 4 педагога по тематике проекта |
| * **Образовательная деятельность** | | | | | | |
| * **Внедрение новых педагогических методик, технологий, форм организации ОП** | | | | | | |
| 1 | Внедрение технологии образовательного погружения в работу информационно-библиотечного центра «Вершины» | ноябрь 2019 г.,  февраль, апрель, сентябрь, ноябрь  2020 г. | Педагоги предметных кафедр, члены проектной группы | 32 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Подобраны ресурсы: печатные и цифровые издания, медиа-ресурсы, видеоряды к каждой интеллектуальной игре «На крыльях знаний» по 4 направлениям на базе ИБЦ. Увеличено количество информационного наполнения ресурсов ИБЦ до 4. |
| 2 | Написан сценарий интеллектуальных игр «На крыльях знаний» на основе созданных ресурсов в ИБЦ | октябрь 2019 г.,  январь,  март,  май, октябрь  2020 г. | Педагоги предметных кафедр, члены проектной группы | 11 чел. | Богдашкина О.В., член проектной группы, руководитель научного общества учащихся  262590 | Увеличена доля обучающихся 5-8 классов, вовлеченных в мероприятия , направленных на развитие инновационного мышления до 60%. |
| 3 | Проведены интеллектуальные игры «На крыльях знаний» на основе созданных ресурсов в ИБЦ | ноябрь 2019 г.,  февраль, апрель, сентябрь, ноябрь  2020 г. | Педагоги предметных кафедр, члены проектной группы, обучающиеся 5-8 классов | 160 чел. | Богдашкина О.В., член проектной группы, руководитель научного общества учащихся  262590 | Обеспечена положительная динамика сформированности инновационного мышления у 45% обучающихся 5-8 классов |
| * **Результативность деятельности по внедрению новых педагогических методик, технологий, форм организации ОП** | | | | | | |
| 4 | Расширение спектра ресурсов информационно-библиотечного центра | ноябрь 2019 г.,  февраль, апрель, сентябрь, ноябрь  2020 г. | Педагоги предметных кафедр, члены проектной группы | 32 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Расширен спектр условий с использованием ресурсов ИБЦ для развития инновационного мышления обучающихся 5-8 классов |
| 5 | Формирование копилки педагогических идей по формированию инновационного мышления обучающихся | в теч.  реализации проекта | Педагоги школы | не менее  17 чел. | Шведова М.А., старший методист, член проектной группы  262590 | Увеличена доля педагогов, представивших успешный пед. Опыт по формированию инновационного мышления у детей в виде методических разработок, в том числе с использованием информационного ресурса до 37%. |
| * **Диссеминация инновационного опыта** | | | | | | |
| * **Представление инновационного педагогического опыта на мероприятиях различного уровня** | | | | | | |
| 1 | Региональная научно-практическая конференция «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов Самарской области. Эффективные педагогические и управленческие практики» | сентябрь-ноябрь, 2020 г. | Педагоги региона | 1 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Публикации материалов по итогам конференции |
| 2 | Городской научно-методический педагогический марафон «От компетентного педагога к новому качеству образования» | ноябрь,  2020 г. | Педагоги, участники ПД | 5 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Материал по обобщению и распространению опыта |
| 3 | Участие в работе площадки инновационного опыта «Школы инновационных образовательных практик как перспектива успешного «социального лифта».  Проведение мастер-класса «Формирование инновационного мышления у обучающихся 5-8 классов с использованием ресурсов информационно-библиотечного центра» | ноябрь 2020 | Педагоги, участники ПД | 5 | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Материал по обобщению и распространению опыта |
| * **Разработка методической продукции** | | | | | | |
| 4 | Разработка и создание методической продукции | ноябрь-декабрь, 2020 | Педагоги, участники ПД | 9 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Разработан сборник сценариев интеллектуальных игр «На крыльях знаний» |
| * **Информационная деятельность** | | | | | | |
| 1 | Размещение материалов на ТолВики | январь-декабрь 2020г. | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Создана виртуальная страница проекта на ТолВики |
| 2 | Создание раздела на сайте МБУ «Школа №20» | декабрь 2018 - декабрь 2020 | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Наполнение раздела на сайте школы «Мы в проекте» |
| 3 | Создание нового цифрового ресурса в соц.сети Вконтакте | февраль-декабрь 2020г. | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Наполнение страницы в соц.сети Вконтакте материалами о реализуемом проекте |
| 4 | Публикация материалов в СМИ | февраль-декабрь 2020г. | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Опубликовано не менее 5 материалов в электронных изданиях СМИ |
| * **Мониторинг результативности деятельности** | | | | | | |
| 1 | Проведение диагностического обследования обучающихся 5-8 классов | сентябрь, 2019  май, 2020  декабрь, 2020 | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Уровень сформированности инновационного мышления |
| 2 | Отслеживание выполнения показателей проекта | сентябрь, 2019  май, 2020  декабрь, 2020 | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | 1.Количество школьных интеллектуальных игр «На крыльях знаний» **(0-3-5)**  2.Увеличение доли обучающихся 5-8 классов, вовлеченных в мероприятия, направленных на развитие различных видов мышления (включая продуктивное, критическое, креативное, дивергентное, инновационное) **(20%-40%-60%)**  3.Количество, размещенных материалов в общедоступных информационных ресурсах **(1-2-4)**  4. Доля педагогов, представивших успешный педагогический опыт по формированию инновационного мышления у детей в виде методических разработок, в том числе с использованием информационного ресурса (0-10-20)  5. Доля педагогов и родителей, положительно оценивших качество работы информационно-библиотечного центра «Вершины» (0-70%-100%) |
| 3 | Отслеживание достижения контрольных точек проекта | сентябрь, 2019  май, 2020  декабрь, 2020 | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | 1. Расширен спектр условий для развития инновационного мышления обучающихся за счет внедрения системы школьных интеллектуальных игр «На крыльях знаний»  2.Обеспечена положительная динамика сформированности инновационного мышления у 45% обучающихся 5-8 классов.  3.Сформирована копилка педагогических идей по формированию инновационного мышления обучающихся |
| 4 | Анализ достижения результатов реализации проекта, заявленных в проекте | май, 2020  декабрь, 2020 | Члены проектной группы, администрация | 8 чел. | Кучко Е.А.,  зам.дир. по УВР,  262590 | Отчет ДО до 01.02.20, 20.05.20, 01.12.20 |